## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2025-05-27
Group Number |  | 13
Participant 1 |  | Bajrektarevic Minea
Participant 2 |  | Harich Franziska
Participant 3 |  | Kouhnaward Samir
Participant 4 |  | Mehmedovic Ensar
Participant 5 |  | Scheder Marcel
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
19 | Checkout |  |  | 0 |  | 1 | Nicht erledigt
60 | AI Chatbot | 20 |  | -20 |  | 1 | Nicht erledigt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 |  |  |  | -20 | 0 | 2
Notes:
die Req ID korrespondiert mit der Project ID im Github Project, allerdings nicht mit der Issue # im Repository
Arbeitszeit der Parent Issues wurde aus der Summe ihrer Child-Issues berechnet, und daher auch aus der Delta-Berechnung herausgenommen

## Tabelle2
Sprint Retrospektive
Bajrektarevic Minea:
Gut
Nicht gut
Meine Aufgaben
Harich Franziska
Gut | -
Nicht gut | Aufgrund schlechten Zeitmanagements konnte nicht nur mein Teil der Arbeit nicht erledigt werden, sondern dasselbe ist auch dem Rest der Gruppe zur selben Zeit passiert.
Fehlt | Die konkrete Planung in der Gruppe, wie es mit dem Projekt ganz konkret weitergeht.
Meine Aufgaben | Planung der Arbeitspakete für den Checkout sowie Beginn der Planung und Umsetzung von Administrator-Features (zB. Datenuploads oder Seitenstatistiken)
Kouhnaward Samir
Gut
Nicht gut
Meine Aufgaben
Mehmedovic Ensar
Leider aus der Gruppe gefallen, da Zulassung zu diesem Fach verloren
Scheder Marcel
Gut | -
Nicht gut | Ich konnte meine Aufgabe leider nicht erledigen, da ich krankheitsbedingt ausgefallen bin.
Fehlt | -
Meine Aufgaben | Recherche zu AI-Chatbots durchführen und einen möglichen Implementierungsansatz ausarbeiten.
Sprintziel | Implementierung des Checkouts & Planung weiterer Features