## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 7
Date & Time |  | 2025-06-24
Group Number |  | 13
Participant 1 |  | Bajrektarevic Minea
Participant 2 |  | Harich Franziska
Participant 3 |  | Kouhnaward Samir
Participant 4 |  | Mehmedovic Ensar
Participant 5 |  | Scheder Marcel
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
19 | Checkout | 3 | 2 | -1 | 1
65 | Tierlist Ranking | 7 | 5 | -2 | 1
66 | Analysis and Design of Tierlist Ranking | 2 | 2 |  | 1 |  | Child Issue of #65
67 | Development of Tierlist Ranking | 5 | 3 |  | 1 |  | Child Issue of #65
68 | Warenkorb prüfen | 1 | 0.9 |  | 1 |  | Child Issue of #19
69 | Rechnungsadresse | 0.5 | 0.1 |  | 1 |  | Child Issue of #19
70 | Lieferadresse | 0.5 | 1 |  | 1 |  | Child Issue of #19
71 | Versand | 0.5 | 0 |  |  | 1 | Child Issue of #19, nicht implementiert
72 | Zahlung | 0.5 | 0 |  |  | 1 | Child Issue of #19, nicht implementiert
73 | Adminbereich |  |  | 0 |  | 1 | Kompletten Adminbereich aus Zeitgründen gestrichen
74 | Artikel Upload |  |  |  |  | 1 | Child Issue of #73
75 | Seitenstatistik |  |  |  |  | 1 | Child Issue of #73
79 | Chatroom Improvements | 15 | 16 | 1 | 1
80 | Modern and Stylized UI | 10 | 11 |  | 1 |  | Child Issue of #79
81 | Customizable User Colors | 4 | 2 |  | 1 |  | Child Issue of #79
82 | Product Code Recognition | 1 | 3 |  | 1 |  | Child Issue of #79
84 | Visual Improvements on Site | 10 | 22.5 | 12.5 | 1
85 | Präsentationsvideo | 20 | 15 | -5 | 1
18 |  |  |  | 5.5 | 13 | 5
Notes:
die Req ID korrespondiert mit der Project ID im Github Project, allerdings nicht mit der Issue # im Repository
Arbeitszeit der Parent Issues wurde aus der Summe ihrer Child-Issues berechnet, und daher die Delta-Berechnung aus nur diesen erstellt

## Tabelle2
Sprint Retrospektive
Bajrektarevic Minea:
Gut | Ich konnte viele visuelle Details einheitlich gestalten und das Design deutlich verbessern – z. B. durch konsistente Schriftarten, Abstände und modernere Layouts.
Nicht gut | Teilweise hat es länger gedauert, kleine Designanpassungen technisch sauber umzusetzen – besonders bei der Integration in bestehende PHP-Strukturen.
Meine Aufgaben | Visuelle Styling mehrerer Seiten. Dabei habe ich gezielt an der Schriftgestaltung, dem Layout und responsivem Design gearbeitet, um ein stimmiges und modernes Nutzererlebnis zu schaffen.
Harich Franziska
Gut | Wir konnten alle Abschlussarbeiten des Projekts fristgerecht erledigen.
Nicht gut | Die zwischendurch geplanten Funktionen für einen Adminbereich auf der Website konnten nicht umgesetzt werden.
Fehlt
Meine Aufgaben | Dieses Protokoll, die Manuals, das Einsprechen der Texte des Videos und der Checkoutbereich der Website.
Kouhnaward Samir
Gut | Alles lief reibungslos.
Nicht gut
Meine Aufgaben | Habe meinen Beitrag zum Abschlussvideo aufgenommen.
Mehmedovic Ensar
Scheder Marcel
Gut | Übersichtliche Aufgabenverteilung und klare Kommunikation.
Nicht gut | Probleme eine vollständige Datenbank-Datei zu finden.
Fehlt
Meine Aufgaben | Ich habe den Chatroom um neue Funktionen erweitert und die Benutzeroberfläche modernisiert. Zusätzlich habe ich eine Top-5-Rangliste implementiert und mich um die Erstellung des Präsentationsvideos gekümmert.
Sprintziel | Abschluss des Projekts.

## Blatt 1
Arbeitszeit bei Besprechungen in Stunden
2025-02-21 | 1.5
2025-02-25 | 0.5
2025-03-11 | 0.5
2025-03-17 | 1
2025-03-21 | 2
2025-04-24 | 0.5
2025-04-28 | 0.5
2025-05-02 | 0.1
2025-05-06 | 0.2
2025-06-04 | 0.2
2025-06-18 | 1
Summe: | 8
Arbeitszeit Harich ohne Issue #
Pro Sprint Protokoll | 1
Projekt Application | 1
User Manual | 1
Deployment Manual | 2
Readme | 0.5