## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 6
Date & Time |  | 2025-06-10
Group Number |  | 13
Participant 1 |  | Bajrektarevic Minea
Participant 2 |  | Harich Franziska
Participant 3 |  | Kouhnaward Samir
Participant 4 |  | Mehmedovic Ensar
Participant 5 |  | Scheder Marcel
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
63 | Ausarbeiten der Aufgaben/User-Stories (Marcel) | 2 | 2 | 0 | 1
64 | Take over of responsibilities and tasks left by quit team member. | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Übernahme des Chatrooms von Ensar
68 | Warenkorb prüfen (Teil des Checkouts) | 1 | 0 | -1 |  | 1 | Musste aufgrund von niedrigerer Priorität dem Planen der weiteren Aufgaben weichen
76 | Like & Kommentarfunktion | 15 | 25 | 10 | 1 |  | Hauptsächlich aufgrund von technischen Problemen mit phpmyAdmin und dem Debuggen des Codes was auch mehr Zeit gekostet hat als gedacht.
77 | Like Funktion |  |  |  | 1 |  | Child Issue von #76
78 | Kommentar Funktion |  |  |  | 1 |  | Child Issue von #76
85 | User-Forum | 13 | 18 | 5 | 1 |  | Tests und Datenbankanbindung (Datenbankfehler) haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet.
0
0
0
0
0
0
0
7 |  |  |  | 14 | 6 | 1
Notes:
die Req ID korrespondiert mit der Project ID im Github Project, allerdings nicht mit der Issue # im Repository
Arbeitszeit der Parent Issues wurde aus der Summe ihrer Child-Issues berechnet, und daher auch aus der Delta-Berechnung herausgenommen

## Tabelle2
Sprint Retrospektive
Bajrektarevic Minea:
Gut | Trotz der Schwierigkeiten im vorherigen Sprint konnten wir im Team wieder sichtbare Fortschritte erzielen.
Nicht gut
Meine Aufgaben | Forum für eingeloggte Nutzer erstellen (Beiträge speichern und anzeigen, Datenbanktabelle anlegen).
Harich Franziska
Gut | Die Gruppe hat wieder zusammengefunden und einen ordentlichen Schub gemacht, um das Projekt voranzutreiben.
Nicht gut | Wir haben das übergeordnete Sprintziel aus den Augen verloren, und noch keinen funktionierenden Checkout, letzteres liegt mitunter an meiner persönlichen Zeiteinteilung.
Fehlt | Der konkrete Überblick über das Projekt als ganzes, und was noch alles daran zu tun ist.
Meine Aufgaben | Das Planen des Checkouts und eines Adminbereiches sowie verfassen des Protokolls und verwalten des Github-Projektes.
Kouhnaward Samir
Gut | Aufgabenverteilung schnell erledigt und jeder wusste was zutun ist.
Nicht gut
Meine Aufgaben | Meine Aufgabe war es die Funktion einzubauen, dass eingeloggte User Parfüms liken können und Kommentare schreiben können sowie alles was dazu gehört damit das funktioniert zu implementieren.
Mehmedovic Ensar
Leider aus der Gruppe gefallen, da Zulassung zu diesem Fach verloren
Scheder Marcel
Gut | Übersichtliche Aufgabenverteilung und klare Kommunikation.
Nicht gut
Fehlt
Meine Aufgaben | Ich habe die Aufgaben von einem Team-Mitglied übernommen und zunächst die bereits erarbeiteten Funktionalitäten analysiert, um anschließend Verbesserungen oder Erweiterungen zu planen. Weiters musste ich die Entwicklung der Chatbot-Funktionalität einstellen, da die Übernahme der Aufgaben Vorrang hatte.
Sprintziel | Implementierung des Checkouts & Planung weiterer Features