## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2025-05-13
Group Number |  | 13
Participant 1 |  | Bajrektarevic Minea
Participant 2 |  | Harich Franziska
Participant 3 |  | Kouhnaward Samir
Participant 4 |  | Mehmedovic Ensar
Participant 5 |  | Scheder Marcel
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
18 | Warenkorb | 12 | 20 | 8 | 1 |  | Zeitdifferenz: Aufgrund von einigen Komplikationen im Zusammenhang mit XAMPP und Problemen beim Debuggen des Backend Codes vom Warenkorb.
60 | AI Chatbot | 4 | 4 | 0 | 1 |  | Parent Issue für ID. 60
61 | AI Chatbot - Chatwindow | 4 | 4 | 0 | 1
62 | Nutzerdaten (Profil) bearbeiten | 11 | 10 | -1 | 1
63 | Chatroom | 12 | 15 | 3 | 1 |  | Zeitdifferenz: Aufgrund von CSS-Stylings und ein paar Bugs habe ich länger gebraucht als ursprünglich gedacht.
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 | 1
4 |  |  |  | 10 | 5 | 0
Notes:
die Req ID korrespondiert mit der Project ID im Github Project, allerdings nicht mit der Issue # im Repository
Arbeitszeit der Parent Issues wurde aus der Summe ihrer Child-Issues berechnet, und daher auch aus der Delta-Berechnung herausgenommen

## Tabelle2
Sprint Retrospektive
Bajrektarevic Minea:
Gut | Die Zusammenarbeit war effizient, und ich konnte meine Aufgabe ohne Probleme abschließen.
Nicht gut
Meine Aufgaben | Ich habe die Seite zur Bearbeitung der Nutzerdaten umgesetzt.
Dabei ging es um das Frontend-Formular (E-Mail und Passwort ändern) und die entsprechende Backend-Verarbeitung mit Session-Prüfung und SQL-Update. Änderungen werden direkt in die benutzer-Tabelle geschrieben.
Harich Franziska
Gut | Wir konnten viele neue Ideen finden, um den Arbeitsaufwand des Projektes in ein erwünschtes Ausmaß heben zu können.
Nicht gut
Fehlt | Leider noch immer der langfristige Plan, was wann noch alles fertig gestellt werden soll.
Meine Aufgaben | Das Planen des Checkouts für den nächsten Sprint, schreiben dieses Protokolls sowie die Mitschrift der Planungstreffen.
Kouhnaward Samir
Gut | Sehr gute Kommunikation im Team. Die Aufgabenverteilung war wieder schnell und leicht erledigt, ohne jeglichen Komplikationen.
Nicht gut
Meine Aufgaben | Meine Aufgabe war es das Front- und Backend des Warenkorbs zu implementieren, sowie die nötigen Tabellen dafür anzulegen und den Warenkorb auch von anderen Seiten aus zugänglich zu machen.
Mehmedovic Ensar
Gut | Uns sind viele gute Ideen eingefallen, wie wir das Projekt weiter ausbauen können. Die Zusammenarbeit im Team hat sehr gut funktioniert.
Nicht gut
Meine Aufgaben | Ich habe einen Chatroom in unsere Website eingebaut, über den sich die User untereinander austauschen und beraten können, welche Produkte sie kaufen möchten. Sowohl das Backend als auch das Frontend des Chatrooms habe ich selbstständig erstellt. Der Chatroom ist soweit fertig, aber ich würde ihn noch weiter ausbauen, falls meinem Team oder mir weitere Ideen einfallen.
Scheder Marcel
Gut | Wir konnten neue Ideen finden um unsere Webseite zu verbessern. Aufgaben wurden gerecht verteilt und niemand muss auf die Fertigstellung anderer Aufgaben warten.
Nicht gut
Fehlt
Meine Aufgaben | Ich habe Angefangen mit die AI Chatbot Epic zu bearbeiten. Habe dabei einen Chatbot button und Chatbot window gebaut und in die Webseite integriert. Vorübergehen kann man den Chat nur öffnen, schließen und das, auf jeder Seite.
Sprintziel | Implementierung des Warenkorbs sowie Beginn weiterer Ideen