## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 1
Date & Time |  | 2025-03-25
Group Number |  | 13
Participant 1 |  | Bajrektarevic Minea
Participant 2 |  | Harich Franziska
Participant 3 |  | Kouhnaward Samir
Participant 4 |  | Mehmedovic Ensar
Participant 5 |  | Scheder Marcel
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
16 | Artikelübersicht | 13 | 5.8 | -7.2 | 1 |  | Parent Issue für ID. 35 & 36
17 | Artikeldetailansicht | 7 | 6.5 | -0.5 | 1 |  | Parent Issue für ID. 44 & 45
35 | Datenbank aufsetzen | 7 | 3.5 | -3.5 | 1 |  | Parent Issue für ID. 37 - 41
36 | Artikelübersicht Website | 6 | 2.3 | -3.7 | 1 |  | Parent Issue für ID. 42 & 43
37 | Tabelle Artikel | 3 | 0.75 | -2.25 | 1 |  | Aufsetzen der Datenbank war hier dabei, Zeit dafür viel zu hoch eingeschätzt
38 | Tabelle Preis | 1 | 1 | 0 | 1
39 | Tabelle Inhaltstoffe | 1 | 0.25 | -0.75 | 1
40 | Tabelle Marke | 1 | 0.5 | -0.5 | 1
41 | Tabelle Duftnote | 1 | 1 | 0 | 1
42 | Artikelübersicht Frontend | 1 | 0.3 | -0.7 | 1
43 | Artikelübersicht Backend | 5 | 2 | -3 | 1 |  | Kommentar zum Zeitdelta: Ich habe statt 5 -> 2 Stunden gebraucht, da ich dieses mal keine Erros mit xampp hatte und da ich die Schwierigkeit der Aufgabe überschätzt habe.
44 | Artikeldetailansicht Frontend | 3 | 2.5 | -0.5 | 1
45 | Artikeldetailansicht Backend | 4 | 4 | 0 | 1
13 |  |  |  | -7.7 | 13 | 0
Notes:
die Req ID korrespondiert mit der Project ID im Github Project, allerdings nicht mit der Issue # im Repository
Arbeitszeit der Parent Issues wurde aus der Summe ihrer Child-Issues berechnet, und daher auch aus der Delta-Berechnung herausgenommen
Neben den beiden im Kommentar angeführten größeren Posten mit überschätztem Aufwand waren auch die weiteren alle eher etwas über- als unterschätzt, wodurch sich das Zeitdelta aufsummiert